**План мероприятий по развитию психологической службы в МБДОУ 45**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Срок реализации** | **Ожидаемый результат** | **Ответственные** |
| **I.Организационное и информационно-аналитическое обеспечение развития психологической службы** | | | | |
| **1** | Разработка и внедрение Модели психологической службы и Плана мероприятий по развитию психологической службы МБДОУ. | 2022-2023 | Апробирована модель, внесены коррективы | Администрация, специалисты сопровождения,  педагоги |
| **2** | Апробация Модели деятельности психологической службы ДОУ. | 2022-2023 | Апробирована Модель, внесены необходимые коррективы. | Администрация, специалисты сопровождения,  педагоги |
| **3** | Осуществление межведомственного взаимодействия в ситуации проявлений деструктивного, в том числе аутодеструктивного характера. | 2022-2025 | Межведомственное взаимодействие с районными, городскими и краевыми Центрами психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи («Эго», РОО «Совет отцов», «Верба», «Эдельвейс», «Развитие», «Сознание», «Способный ребенок», ЦППМиСП № 6 и другие). | Администрация, специалисты сопровождения |
| **4** | Оказание психолого – педагогической консультативной помощи родителям (законным представителям) детей раннего и дошкольного возраста по вопросам развития и образования детей. | 2022-2025 | Психолого – педагогическая помощь оказывается консультативным пунктом МБДОУ. | Администрация, специалисты сопровождения |
| **5** | Участие в районном методическом сообществе педагогов – психологов, логопедов, дефектологов района, города, согласно утвержденного графика. | 2022-2025 | Деятельность в сетевом профессиональном сообществе по плану района, города. | Специалисты сопровождения |
| **II. Профилактика и сохранение психологического и психического здоровья**  **и оказание психологической помощи и поддержки воспитанников** | | | | |
| **6** | Организация работы психолого – педагогического консилиума МБДОУ. | 2022-2025 | Психолого – педагогический консилиум обеспечивает коллегиальное принятие решения об образовательном маршруте ребёнка с учётом особенностей его развития | Администрация, специалисты сопровождения |
| **7** | Проведение семинаров по теме «Профессиональное выгорание педагогов». | 2022-2025 | Педагоги МБДОУ – участники семинаров | Администрация, специалисты сопровождения,  педагоги |
| **8** | Организация и проведение психолого – педагогических мероприятий направленных на профилактику девиантного поведения. | 2022-2025 | Педагоги МБДОУ – участники мероприятий (семинары, практикумы, проекты, акции и другое) | Специалисты сопровождения,  педагоги |
| **III. Организация психологического консультирования родителей (законных представителей) воспитанников** | | | | |
| **9** | Организация и проведение информационно – просветительских мероприятий направленных на повышение психолого – педагогической компетентности родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах психологического и психического здоровья, в том числе с привлечением специалистов здравоохранения, комиссий по делам несовершеннолетних. | 2022-2025 | Ежегодно проводятся информационно – просветительские мероприятия на актуальные темы для родителей (законных представителей) МБДОУ | Администрация, специалисты сопровождения,  педагоги |
| **10** | Привлечение родителей в деятельность образовательного учреждения. | 2022-2025 | Реализация проектов, акций | Администрация, специалисты сопровождения,  педагоги |
| **IV. Мониторинг** | | | | |
| **11** | Оценка эффективности деятельности психологической службы МБДОУ. | 2025 |  | Управление образованием |